## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Política: El Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S SEPT TRANSFEDRAL S.A.S, se compromete en la lucha contra la corrupción a través del fortalecimiento de la Cultura Ética y la Transparencia, con funcionarios y contratistas que anteponen el interés general frente al particular y rinden cuentas de sus actos ante la ciudadanía y partes interesadas. Iniciativas Adicionales: Adoptar un Codigo de Etica que contenga los valores y principios que orientan el comportamiento ético de los funcionarios y contratista.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la política para la Administración de Riesgos Corrupción en la entidad | Manual de Riesgos de Gestión y Anticorrución. | Gestión de Planificación Estratégica. | Enero 2019
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar los Riesgos de Corrupción de los procesos | Actualización de Mapa de Riesgos Corrupción | Líderes de Procesos y equipos de trabajo | Enero 2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos publicado | Contratista con funciones administrativas | Enero 2019
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los indicadores | Actividades ejecutadas | Líderes de Procesos y equipos de trabajo | Conforme a las fecha establecidas
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Efectuar seguimiento a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de Seguimiento con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre | Contratista de Control Interno | 15 de mayo 14 de septiembre 16 de enero

## Mapa de Riesgo
MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN VIGENCIA 2019
No. | Proceso | Riesgo | Causas | Consecuencias | Análisis del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo |  |  |  | Acciones | Responsable de la acción | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Registro - Evidencia
[5 empty] | Riesgo Inherente |  |  | Controles | Riesgo Residual
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Zona de Riesgo
1 | Gestión Jurídica y Contratación | Adquirir productos y/o servicios que no satisfagan las necesidades de contratación. | 1. Falta de competencia del personal que interviene en la etapa precontractual. 2.Falta de planeación | 1. Sanciones de tipo Fiscal y Disciplinarias. 2. Perdida de recursos económicos. 3. Ineficiencia de la entidad. | 3 | 10 | Moderada | 1. Manual de Contratación. | 1 | 10 | Baja | 1. Socialización del manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría. 2. Capacita citación en contratación Publica | Líder de Gestión Jurídica y Contratación | Febrero 2019 | Agosto 2019 | Listados de Asistencia
2 | Gestión Jurídica y Contratación | Manipulación de los procesos contractuales para favorecer a terceros. | 1. Falta de ética profesional. 2. Interés en favorecer a una firma y/o proponente. | 1. Sanciones de tipo Legal y disciplinarias 2. Perdida de imagen | 2 | 20 | Alta | 1. Manual de Contratación | 2 | 20 | Moderada
3 | Gestión Jurídica y Contratación | Interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. | 1. Desconocimiento de la ley | 1. Sanciones 2. Procesos disciplinarios | 4 | 10 | Alta | * Estatutos *Manual de Contratación | 1 | 10 | Baja | Reuniones para debatir temas en discusión | Todos los procesos | Febrero 2019 | Diciembre 2019 | Documentos contractuales ajustados a norma
4 | Gestión Administrativa y Financiera | Perdida y/o hurto de recursos físicos de la entidad | *Falta de control en el manejo y custodia de los bienes | 1. Sanciones 2. Perdidas económicas | 4 | 5 | Moderada | 1. Inventarios de los bienes de la entidad. 2. Pólizas | 3 | 5 | Moderada | Revisar el procedimiento de inventarios. | Gestión Administrativa y Financiera | Febrero 2019 | Junio 2019 | Socializacion del procedimiento de inventarios.
[12 empty] | Realizar un inventarios cada cuatro meses de bienes muebles de la entidad. | Gestión Administrativa y Financiera | Febrero 2019 | Diciembre 2019 | 3 Informes de Inventarios
5 | Gestión Administrativa y Financiera | Perdida y/o manipulación de la información financiera | Falta de actualización y mejoras del sistema INFOFT | * Modificación o perdida de la información presupuestal, contable o financiera | 1 | 5 | Baja | *Manual Financiero * Informes mensuales * Manual de funciones de INSOFT * Manual parámetros Generales | 1 | 5 | Baja | Solicitar al proveedor del sistema INSOFT actualizaciones y mejoras del mismo. | Líder Financiero y/o Apoyo a la supervisión del contrato. | Febrero 2019 | Continuo | Verificación del cumplimiento de la actualización y mejoras del sistema financiero INSOFT
6 | Gestión de Infraestructura | Solicitar arreglos o refacciones a inmuebles no afectados por las obras. | Desconocimiento de la Ley y de los requerimientos de la política anticorrupción | *Perdida de recursos económicos | 2 | 10 | Moderada | Interventoría de Obra | 2 | 5 | Baja | Documentar los PQRS de contratistas y de la ciudadanía. Documentar previo al inicio de las intervenciones. | Gestión de Infraestructura y Gestión Social y Predial. | Enero 2019 | Diciembre 2019 | Procesos y procedimientos documentados
7 | Gestión de Infraestructura | Coaccionar a los contratistas de obra por personas de la comunidad solicitando dadivas. | Desconocimiento de la Ley y de los requerimientos de la política anticorrupción | Debilidad institucional, investigaciones a la ciudadanía | 2 | 20 | Alta | Interventoría de Obra | 1 | 20 | Moderado | Documentar los PQRS de contratistas y de la ciudadanía | Grupo Infraestructura y Social | Enero 2019 | Diciembre 2019 | Procesos y procedimientos documentados
8 | Gestión de Planificación Estratégica. | Ausencia o debilidad de procesos y procedimientos para la gestión administrativa y misional | *No se han adoptado todos los procedimientos que han sido documentados | Debilidad en los canales de entrega y acceso a la información de la ciudadanía, partes interesadas y clientes internos | 4 | 10 | Alta | Levantamiento y aprobacion de procedimientos. | 2 | 10 | Moderado | Adoptar los procedimientos que se encuentran documentados | Todos los procesos | Enero 2019 | Diciembre 2019 | Resoluciones de adopción

## Racionalización de Trámites
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Establecer Tablas de Retención Documental | Gestión Administrativa | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | La entidad no ha definido Tablas de Retención Documental y Tablas de Valorazión Documental. | Las Tablas de Retención Documental facilitan la ubicación y trazabilidad de los archivos, al definir las series, subseries y tipos documentales la disposicion final de los documentos y los tiempos de retención tanto en el archivo gestión como central. Se efectuara la contratacion de un profesional para la administracion y gestion del archivo de la entidad. | La organización de los documentos en series y subseries documentales facilita la trazabilidad y la agilidad en requerimientos de solicitud de información | Gestión Administrativa | 2019-01-01 | 2019-12-31
2 | Mejoramiento de tramite de PQRSD en la pagina web de la entidad. | Gestión Administrativa | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | La entidad cuenta con pagina web y seccion de PQRSD pero se requiere optimizar el tramite de las mismas. | Realizar la optimización de la seccion de PQRSD de la pagina web de la Entidad para que la ciudadanía pueda hacer uso eficiente de la misma. | Resolver de manera oportuna las PRQSD a la comunidad. | Gestión Administrativa | 2019-02-01 | 2019-12-31
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Nit. 900.651.344-6
Note on C7: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D7: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E7: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F7: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G7: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H7: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I8: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J8: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Definir los lineamientos para el Proceso de Rendición de Cuentas | Reglamento interno para la realización de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas | Contratista de Comunicaciones | Junio 2019-Diciembre 2019
| 1.2 | Elaboración de un Informe Semestral de Gestión | Informe Semestral de Gestión | Todos los procesos | Junio 2019-Diciembre 2019
| 1.3 | Establecer un cronograma para el proceso de Rendición de Cuentas | Cronograma proceso de Rendición de Cuentas | Contratista de Comunicaciones | Junio 2019-Diciembre 2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicación del Informe Gestión en la página web de la entidad | Informe publicado | Grupo Administrativo | Junio 2019-Diciembre 2019
| 2.2 | Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Acta de Audiencia Pública de Rendicion de Cuentas Publicada | Contratista de Comunicaciones | Junio 2019-Diciembre 2019
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Diseñar incentivos para motivar la participación en los procesos de Rendición de Cuentas | Estrategias de participación | Contratista de Comunicaciones | Junio 2019-Diciembre 2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Acta de Evaluación del Proceso | Todos los procesos | Junio 2019-Diciembre 2019

## Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Estructurar el punto de atención a los ciudadano conforme a la normatividad | Procedimiento Documentado | Gestión Administrativa y Financiera | Junio 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a tráves de la página web | Link de radicación de PQRS | Gestión Administrativa y Financiera | Febrero 2019
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Capacitación a funcionarios y contratistas sobre Servicio al Ciudadano | Capacitación Servicio al Ciudadano | Gestión Administrativa y Financiera | Agosto 2019
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano | 4.1 | Aplicar encuesta para la medición de la percepción de la satisfacción del Servicio | Encuestas de satisfacción aplicadas | Gestión Administrativa y Financiera | Noviembre 2019

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Seguimiento al portal Web y actualizacion | No de seguimentos y revisiones de la pagina | No de Revisiones y actualizaciones ejecutadas | Gestión Administrativa y Financiera | Diciembre 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Dar respuesta oportuna a los derecho de petición de documentos y de información | Repuesta de Solicitudes de documentos y de información | 100% de solicitudes con respuesta oportuna | Todos los procesos | Diciembre 2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar el resgistro de activos de la información | Registro de Activos de la Información | 1 Registro de Activos de Información adoptado mediante acto administrativo | Todos los procesos | Diciembre 2019
| 3.2 | Establecer el esquema de públicación de la información | Link de Transparencia y Acceso a la Información | 1 Link de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión Administrativa y Financiera | Febrero 2019
| 3.3 | Determinar la información clasificada y reservada | Indice de información clasificada y Reservada | 1 Indice de información clasificada y reservada | Gestión Jurídica y Contratación | Diciembre 2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Volver accesible el portal web para personas en situación de discapacidad | Portal web accesible para personas en situación de discapacidad | 1 Portal web accesible para personas en situación de discapacidad | Gestión Administrativa y Financiera | Febrero 2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento y monitoreo | Informes de seguimiento | 2 Informes de seguimiento | Gestión de Control Interno. | Junio 2019-Diciembre 2019