## PLAN ANUAL ACCION 2017
PLAN ANUAL DE ACCION
ENTIDAD |  | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN |  | Enero de 2017
VIGENCIA |  | 2017
PROCESO |  | RESPONSABLE |  |  |  | OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION ESTRATEGICA |  | HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS - Gerente JUAN MANUEL ESCOBAR - Lider del Proceso |  |  |  | 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 | [11 empty] | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Publicar en la página web de la entidad el Plan de Acción de la vigencia 2017 | 1 Plan de Acción Publicado | Anual | [13 empty] | 2017-01-31 | 2017-02-10
2 | Presentar la Rendición de Cuenta Consolidada vigencia 2016 ante la Contraloría Municipal de Neiva, a través del Sistema de Rendición de Cuenta SIA | 1 Rendición de Cuenta Consolidada presentada | Anual | [13 empty] | 2017-02-02 | 2017-02-15
3 | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción | No. de evaluaciones realizadas/ Total de evaluaciones programadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-12-30
4 | Realizar encuesta para la medición del clima organizacional | 1 encuesta de clima organizacional aplicada | Semestral | [13 empty] | 2017-04-01 | 2017-06-30
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION DE COMUNICACIÓN |  | HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS - Gerente |  | AÑO: 2017 Mar: 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva. 2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Elaborar el Plan de Comunicaciones de la vigencia | 1 Plan de Comunicaciones formulado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-15 | 2017-02-28
2 | Ejecutar el Plan de Comunicaciones de la vigencia | No. de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-02-15
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION DE INFRAESTRUCTURA |  | FAIBER SANDOVAL CUMBE Lider del Proceso |  | AÑO: 2017 Mar: 3. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema. 5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Construcción de obras FASE I | 100% de avance de la obra | Semestral | [13 empty] | 2017-02-02 | 2017-04-30
2 | Construcción de obras FASE II | 100% de avance de la obra | Semestral | [13 empty] | 2017-02-02 | 2017-11-30
3 | Construcción de Intercambiador Cra. 16 | 40% de avance de obra | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-12-30
4 | Construcción de Intercambiador USCO | 40% de avance de obra | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-12-30
5 | Construcción de obras FASE III | 70% de avance de obra | Semestral | [13 empty] | 2017-02-02 | 2017-12-30
6 | Construcción de obras FASE IV | 20% de avance de obra | Semestral | [13 empty] | 2017-09-01 | 2017-12-30
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION OPERACIONES |  | JUAN MANUEL ESCOBAR G. Lider del Proceso |  | AÑO: 2017 Mar: 4. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros 6. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Desarrollar y entregar el Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de Neiva | 1 Plan Maestro de Movilidad entregado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-15 | 2017-06-30
2 | Entregar la Estructuración Técnica, Legal y Financiera de detalle del SETP para la ciudad de Neiva | 1 ETLF entregada | Semestral | [13 empty] | 2017-03-03 | 2017-11-30
3 | Desarrollar reuniones de trabajo y mesas técnicas de seguimiento con el gremio transportador | 1 reunion bimensual | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
4 | Desarrollar acciones de planeación para combatir los fenómenos de informalidad | 1 Plan entregado | Anual | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-12-31
5 | Entregar de los estudios de tránsito para la implementación del Sistema semafórico de la ciudad de Neiva | 1 Plan de Transito entregado | Anual | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION SOCIAL Y PREDIAL |  | MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO Lider del Proceso |  | AÑO: 2017 Mar: 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva. 2. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Realizar veintisiete (27) socializaciones (9 Intercambiador La Toma; 9 Intercambiador USCO; 9 Fase III) correspondientes a las tres etapas: inicio, avance y finalización que hacen parte del componente B (Plan de Gestión Social en Obra - PMA) | No. de socializaciones realizadas/Total de socializaciones programadas | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
2 | Seguimiento y consolidación de respuestas a las PQRSD, que son radicadas en los puntos de atención al ciudadano (PAC) de cada uno de los tramos de las obras de intervención y las recepcionadas en la entidad | No. de PQRSD tramitadas oportunamente/Total de PQRSD recepcionadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
3 | Retiro voluntario a la ocupación indebida del espacio público (rejas, cubiertas) que se encuentran en las unidades sociales por parte de los propietarios | No. de retiros voluntarios realizados/Total de retiros voluntarios identificados*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
4 | Realizar doce (12) mesas de concertación (8 Fase III; 2 USCO; 2 TOMA) con la comunidad dando a conocer los procesos de restitución de espacio público y las consecuencias jurídicas que se generan, al no hacer el retiro voluntario | No. mesas de concertación realizadas/Total de mesas de concertación programadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
5 | Conformación de seis (6) grupos de interés social (2 por cada tramo en intervención FASE III y 2 por cada Intercambiador) a las obras de ser objeto de intervención con el fin de mitigar los impactos sociales que pueden generarse con la implementación del SETP | No. de grupos de interés social conformados/Total grupos de interés social programados*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN |  | ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ Lider del Proceso |  | AÑO: 2017 Mar: 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Adelantar el proceso precontractual y contractual para la vinculación del personal del SETP | Total de contrato de prestación de servicios suscritos /Total de solicitudes | Semestral | [13 empty] | 2017-06-30 | 2017-12-31
2 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de la estructuración técnica, legal y financiera | 1 Contrato de ETLF adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-02 | 2017-04-30
3 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación fase IV | 1 Contrato de Obra Fase IV adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-04-01 | 2017-07-30
4 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación fase V | 1 Contrato de Obra Fase V adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-04-01 | 2017-07-30
3 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación fase IV INTERVENTORIA | 1 Contrato de Interventoría Fase IV adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-07-30
4 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación fase V INTERVENTORIA | 1 Contrato de Interventoría Fase V adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-07-30
5 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de aseo y cafetería | 1 Contrato de suministro de aseo y cafetería adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-15
6 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de internet | 1 Contrato de suministro de internet adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-15
7 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del servicio de transporte | 1 Contrato de servicio de transporte adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-05-15
8 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del suministro de papelería | 1 Contrato de suministro de papelería adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-05-15
9 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación para la compra de mobiliario y equipos de cómputo | 1 Contrato de compra de mobiliario y equipos de cómputo adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-30
10 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de la logística de eventos de socialización del SETP | 1 Contrato de apoyo logístico adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-30
11 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del plan de medios | 1 Contrato de Plan de Medios adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-04-30
12 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación para el servicio de mantenimiento de mobiliario y equipos | 1 Contrato de servicio de mantenimiento de mobiliario y equipos adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-06-30
13 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación para el servicio de soporte técnico del software financiero | 1 Contrato de soporte tecnico del software financiero adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-03-30
14 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del Rediseño Institucional | 1 Contrato de Rediseño Institucional adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-06-30
15 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de adquisición de póliza de responsabilidad civil para servidores públicos y de daños materiales | 1 Contrato de adquisición de póliza de responsabilidad civil adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-15 | 2017-02-28
16 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de instrumentos y gestion archivistica | 1 Contrato de Consultoria para elaboración de intrumentos archivisticos adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2017-03-01 | 2017-04-30
17 | Adelantar el proceso de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento en el contrato de prestación de servicios N° 002 y consultoría e interventoría del Plan Maestro de Movilidad | 1 Proceso Sancionatorio culminado | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-04-15
,,
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | LUCY NORELLY LOAIZA L. Lider del Proceso |  | AÑO: 2017 Mar: 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Actualizar el PLAN OPERATIVO ANUAL de inversiones (POA) de acuerdo a los requerimientos del ministerio de transporte | No. de actualización realizadas/ Total de solicitudes*100 | Trimestral | [13 empty] | 2017-01-18 | 2017-12-31
2 | Ejecutar el presupuesto de inversión de la vigencia 2017 | 100% de ejecución presupuestal | Semestral | [13 empty] | 2017-01-18 | 2017-12-31
3 | Actualizar y publicar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad | No. de actualizaciones y publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones/Total de actualizaciones solicitadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-01-18 | 2017-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2017 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN |  | NINOSKA LIZZETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ S - Control Interno |  | AÑO: 2017 Mar: 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2017 Ene: AÑO: 2017 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado | 1 programa anual de Auditoría Interna ejecutado | Anual | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
2 | Actualización del Mapa de Riesgos Institucional | 1 mapa de Riesgos Institucional actualizado | Semestral | [13 empty] | 2017-05-01 | 2017-12-31
3 | Boletines internos para fortalecer la cultura del autocontrol | 11 Boletines publicados | Mensual | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
4 | Mensajes de autocontrol | 11 Mensajes publicados | Mensual | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31
5 | Sensibilización MECI | 1 Sensibilización MECI | Anual | [13 empty] | 2017-03-15 | 2017-04-30
6 | Presentar informes de ley internos y externos de conformidad con el Programa Anual de Auditoría Interna | No. de informes presentados/Total de informes internos y externos*100 | Semestral | [13 empty] | 2017-02-01 | 2017-12-31