## PLAN ANUAL ACCION 2018
PLAN ANUAL DE ACCION
ENTIDAD |  | SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA SETP TRANSFEDERAL S.A.S
FECHA DE ELABORACIÓN |  | Enero de 2018
VIGENCIA |  | 2018
PROCESO |  | RESPONSABLE |  |  |  | OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION ESTRATEGICA |  | HERNANDO JOSUE BENAVIDES VANEGAS - Gerente JUAN MANUEL ESCOBAR - Lider del Proceso |  |  |  | 1. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 | [11 empty] | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Publicar en la página web de la entidad el Plan de Acción de la vigencia 2018 | 1 Plan de Acción Publicado | Anual | [13 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-10
2 | Presentar la Rendición de Cuenta Consolidada vigencia 2017 ante la Contraloría Municipal de Neiva, a través del Sistema de Rendición de Cuenta SIA | 1 Rendición de Cuenta Consolidada presentada | Anual | [13 empty] | 2018-02-02 | 2018-02-28
3 | Realizar seguimiento y evaluación a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción | No. de evaluaciones realizadas/ Total de evaluaciones programadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-03-01 | 2018-12-30
4 | Realizar encuesta para la medición del clima organizacional | 1 encuesta de clima organizacional aplicada | Semestral | [13 empty] | 2018-04-01 | 2018-06-30
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION DE COMUNICACIÓN |  | JINA MARCELA LUGO MEJIA - Lider de proceso de comunicación |  | AÑO: 2018 Mar: 2. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva. 3. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Elaborar el Plan de Comunicaciones de la vigencia | 1 Plan de Comunicaciones formulado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-15 | 2018-02-28
2 | Ejecutar el Plan de Comunicaciones de la vigencia | No. de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO ESTRATEGICO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA |  | FAIBER SANDOVAL CUMBE Lider del Proceso |  | AÑO: 2018 Mar: 4. Construir la infraestructura adecuada para la implementación del sistema. 5. Mejorar el espacio público y el urbanismo de la ciudad de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Construcción de Intercambiador Cra. 16 | 100% de avance de la obra | Anual | [13 empty] | 2018-01-01 | 2018-12-31
2 | Construcción de Intercambiador USCO | 60% de avance de obra | Anual | [13 empty] | 2018-01-23 | 2018-12-31
3 | Construcción de obras FASE III | 100% de avance de la obra | Semestral | [13 empty] | 2018-01-01 | 2018-04-30
4 | Construcción de obras FASE IV | 70% de avance de obra | Anual | [13 empty] | 2018-01-29 | 2018-12-31
5 | Construcción de obras FASE V | 60% de avance de obra | Anual | [13 empty] | 2018-02-05 | 2018-12-31
6 | Construcción de obras FASE VI | 40% de avance de obra | Anual | [13 empty] | 2018-06-01 | 2018-12-31
6 | Construcción de obras FASE VII | 20% de avance de obra | Anual | [13 empty] | 2018-09-03 | 2018-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION OPERACIONES |  | DARWIN ABDEL FORERO CORTÉS Lider del Proceso |  | AÑO: 2018 Mar: 6. Desarrollar un nuevo esquema institucional que buscará armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado prestador del servicio público de transporte de pasajeros 7. Mejorar el servicio de transporte público de pasajeros, garantizando eficiencia, buen servicio y optimización en los tiempos de desplazamiento de los ciudadanos de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Seguimiento a la formulación del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad de Neiva. | 1 Plan Maestro de Movilidad entregado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-15 | 2018-06-30
2 | Entrega de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera de detalle del SETP para la ciudad de Neiva. | 1 ETLF entregada | Semestral | [13 empty] | 2018-01-15 | 2018-12-31
3 | Desarrollar reuniones de trabajo y mesas técnicas de seguimiento con el gremio transportador | 1 reunion bimensual | Semestral | [13 empty] | 2018-02-15 | 2018-12-31
4 | Desarrollar acciones de planeación para combatir los fenómenos de informalidad | 1 Plan entregado | Anual | [13 empty] | 2018-03-01 | 2018-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION SOCIAL Y PREDIAL |  | MONICA DEL PILAR CAVIEDES CHAVARRO Lider del Proceso |  | AÑO: 2018 Mar: 8. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva. 9. Socializar el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público a la comunidad de Neiva, gremio de transportadores y sectores económicos interesados.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Cumplimiento al PGS EN OBRA y sus programas, Intercambiador La Toma; 9 Intercambiador USCO; 9 Fase:IV,V,VI) correspondientes a las tres etapas: inicio, avance y finalización que hacen parte del PMA) . | No. De programas dterminados/total de actividades determinadas en cada unode los programas -PGS. | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
2 | Seguimiento y consolidación de respuestas a las PQRSD, que son radicadas en los puntos de atención al ciudadano (PAC) de cada uno de los tramos de las obras de intervención y las recepcionadas en la entidad | No. de PQRSD tramitadas oportunamente/Total de PQRSD recepcionadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
3 | Retiro voluntario a la ocupación Fisica del espacio público (rejas, cubiertas) que se encuentran en las unidades sociales por parte de los propietarios obras a ser intervenidas. | No. de retiros voluntarios realizados/Total de retiros voluntarios identificados*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
4 | Realizar doce (12) mesas de concertación (8 Fase IV,V,VI; 2 USCO; 2 TOMA) con la comunidad dando a conocer los procesos de restitución de espacio público y las consecuencias jurídicas que se generan, al no hacer el retiro voluntario, al igual que el Plan de ocupantes de espacio publico. | No. mesas de concertación realizadas/Total de mesas de concertación programadas*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
5 | Conformación de seis (6) grupos de interés social (2 por cada tramo en intervención FASE IV,V,VI y 2 por cada Intercambiador) a las obras de ser objeto de intervención con el fin de mitigar los impactos sociales que pueden generarse con la implementación del SETP | No. de grupos de interés social conformados/Total grupos de interés social programados*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTION JURIDICA Y CONTRATACIÓN |  | ANGELA MARIA RESTREPO ORTIZ Lider del Proceso |  | AÑO: 2018 Mar: 10. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Adelantar el proceso precontractual y contractual para la vinculación del personal del SETP | Total de contrato de prestación de servicios suscritos /Total de solicitudes | Semestral | [13 empty] | 2018-01-15 | 2018-12-01
2 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación fase VI | 1 Contrato de Obra Fase VI adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-10 | 2018-10-31
3 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación fase VI INTERVENTORIA | 1 Contrato de Interventoría Fase VI adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-10 | 2018-10-31
4 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de aseo y cafetería | 1 Contrato de suministro de aseo y cafetería adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-24
5 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de internet | 1 Contrato de suministro de internet adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-09
6 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de HOSTING | 1 Contrato adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-15 | 2018-04-30
7 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del servicio de transporte | 1 Contrato de servicio de transporte adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-04-01 | 2018-06-30
8 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del suministro de papelería | 1 Contrato de suministro de papelería adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-16
9 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación para la compra de mobiliario y equipos de cómputo | 1 Contrato de compra de mobiliario y equipos de cómputo adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-09 | 2018-08-30
10 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de la logística de eventos de socialización del SETP | 1 Contrato de apoyo logístico adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-09 | 2018-08-30
11 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación del plan de medios | 1 Contrato de Plan de Medios adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-09 | 2018-08-30
12 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación para el servicio de soporte técnico del software financiero | 1 Contrato de soporte tecnico del software financiero adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-01-15 | 2018-01-26
13 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de adquisición de póliza de manejo y de daños materiales | 1 Contrato de adquisición de póliza de responsabilidad civil adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-02-15 | 2018-03-28
| Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de adquisición de póliza de responsabilidad civil para servidores públicos | 1 Contrato adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-09-01 | 2018-10-13
14 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de mantenimiento de activos fijos de la entidad. | 1 Contrato adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-06-01 | 2018-10-30
15 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de instrumentos y gestion archivistica (Tablas de retención documental) | 1 Contrato de Consultoria para elaboración de intrumentos archivisticos adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-04-01 | 2018-10-30
16 | Revisar , visar y llevar hasta su culminación el proceso de compra de archivadores rodantes | 1 Contrato adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-04-01 | 2018-10-30
17 | Revisar, visar y llevar hasta su culminación el proceso de contratación de correspondencia de la entidad | 1 Contrato adjudicado | Semestral | [13 empty] | 2018-03-01 | 2018-06-30
,,
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | LUCY NORELLY LOAIZA L. Lider del Proceso |  | AÑO: 2018 Mar: 11. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Actualizar el PLAN OPERATIVO ANUAL de inversiones (POA) de acuerdo a los requerimientos del ministerio de transporte | No. de actualización realizadas/ Total de solicitudes*100 | Trimestral | [12 empty] | El Plan Operativo Anual de Inversiones se encuentra actualizado a la fecha. | 2018-01-18 | 2018-12-31
2 | Ejecutar el presupuesto de inversión de la vigencia 2018 | 100% de ejecución presupuestal | Semestral | [12 empty] | Actualmente se esta realizando la contratación correspondiente a la vigencia 2018, de acuerdo con las necesidades de la Entidad. | 2018-01-18 | 2018-12-31
3 | Actualizar y publicar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad | No. de actualizaciones y publicaciones del Plan Anual de Adquisiciones/Total de actualizaciones solicitadas*100 | Semestral | [12 empty] | El día 10 de enero se público en la plataforma secop II, El plan anual de adquisiciones se encuentra actualizado de acuerdo con las necesidades de la Entidad. (la información reposa en una carpeta con sus soportes). | 2018-01-18 | 2018-12-31
PROCESO |  | RESPONSABLE |  | AÑO: 2018 Mar: OBJETIVO INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN |  | SANDRA LILIANA REY CAICEDO - Control Interno |  | AÑO: 2018 Mar: 12. Desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva.
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODICIDAD DE MEDICION | AÑO: 2018 Ene: AÑO: 2018 | OBSERVACIONES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Programa Anual de Auditoría Interna ejecutado | 1 programa anual de Auditoría Interna ejecutado | Anual | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
2 | Actualización del Mapa de Riesgos Institucional | 1 mapa de Riesgos Institucional actualizado | Semestral | [13 empty] | 2018-05-01 | 2018-12-31
3 | Boletines internos para fortalecer la cultura del autocontrol | 11 Boletines publicados | Mensual | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
4 | Mensajes de autocontrol | 11 Mensajes publicados | Mensual | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31
5 | Sensibilización MECI | 1 Sensibilización MECI | Anual | [13 empty] | 2018-03-15 | 2018-04-30
6 | Presentar informes de ley internos y externos de conformidad con el Programa Anual de Auditoría Interna | No. de informes presentados/Total de informes internos y externos*100 | Semestral | [13 empty] | 2018-02-01 | 2018-12-31