## Planificación Estratégica
PLAN DE ACCIÓN PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA SETP NEIVA 2019 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Estrátegia | Objetivo | Actividad | Metas | Responsable | Indicadores | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIEMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | MISIONAL | Efectuar la planificación insitucional para el desarrollo e implementación de los objetivos que permitan el logro de la mision de la Entidad. | Definir las herramientas para el archivo central | Consolidar el Archivo de la Entidad. | Diagnostico para la implementación del archivo de la entidad. | Recibir a satisfacción el producto de diagnostico de archivo para la entidad. | Proceso de Gestión de Planificación Estratégica. | N° Productos recibidos/ N° de productos programados | 2019-01-01 | 2019-03-15
[5 empty] | Consecusión de convenio interadministrativo para locación del archivo. | Concretar el convenio interadministrativo para asegurar la locación del archivo de la entidad. |  | N° de convenios concretados / N° total convenios necesarios. | 2019-01-01 | 2019-06-30
[5 empty] | Hacer seguimiento a la implementación fisica del archivo | Verificar la implementación fisica del archivo. |  | Implemetación fisica del Archivo. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Consolidar el archivo central y las tablas de retención documental. |  | Hacer seguimiento a la implemetación del Sistema de Gestión Documental | Verificar que se lleve a cabo exitosamente la Implemetación del sitema de Gestión Documental. |  | Cumplimiento de la implementación del sistema de Gestión Documental. | 2019-01-01 | 2019-12-31
| ESTRATÉGICA |  | Hacer el seguimiento al Plan estratégico de la Entidad | Plan Estrategico Transfederal S.A.S. | Elaborar informes trimestrales sobre seguimiento al plan estratégico de la Entidad. | Cuatro (4) informes de seguimiento |  | N° de documentos elaborados / N° total de documentos programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
| INSTITUCIONAL |  | Realización de socialización con los diferentes procesos de la entidad de las herramientas de gestión de calidad. | Implementar herramientas administrativas de Gestión de Calidad. | Desarrollar en compañía de los lideres de proceso la documentación de los procesos de Areá. | Lograr la documentación de Los procesos de las diferentes áreas. |  | N° de socializaciones internas/ N° total de socializaciones programadas. | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Consolidar los formatos de trabajo de los diferentes proceso de la Entidad con su debida codificación. | Implementación de los formatos de trabajo con su codificación. |  | N° de formatos producidos/ N° total de formatos Implementados | 2019-01-01 | 2019-12-31

## Infraestructura
PLAN DE ACCIÓN AREA DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Actividad | Objetivo | Estrátegia | Metas | Indicadores | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIEMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA | COMUNIDAD | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SETP DE LA CIUDAD DE NEIVA, BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DOCUMENTO CONPES 3756 DE 2013 | Culminar y cumplir a cabalidad los objetos de los contratos de obra No. 120 de 2017 e interventoria No. 119 de 2017 | Construir y rehabilitar vías, renovar andenes, y obras complementarias - Fase IV, en el marco de la implementación del Sistema Estrátegico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva. | Terminación, recibo y liquidación del contrato de obra No. 119 de 2017 e interventoria No. 120 de 2017. | Suscribir la correspondiente acta de terminación del Contrato de Obra. | Actas suscritas de terminación / N° de contratos suscritos | Área Infraestructura | 2019-03-01 | 2019-12-31
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de recibo del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de recibo / N° de contratos suscritos |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de liquidación del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de liquidación / N° de contratos suscritos |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
[6 empty] | Construir 1,5 Km de vías con sus respectivos andenes, obras de urbanismo y complementarias. | N° de km construidos / N° de km programados |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
[6 empty] | Rehabilitar 2,5 Km de vías con sus respectivos andenes, obras de urbanismo y complementarias. | N° de km rehabilitados / N° de km programados |  | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  |  | Culminar y cumplir a cabalidad los objetos de los contratos de obra No. 122 de 2017 e interventoria No. 121 de 2017 | Rehabilitar vías, renovar andenes, y obras complementarias - Fase V, en el marco de la implementación del Sistema Estrátegico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva. | Terminación, recibo y liquidación del contrato de obra No. 121 de 2017 e interventoria No. 122 de 2017. | Suscribir la correspondiente acta de terminación del Contrato de Obra. | Actas suscritas de terminación / N° de contratos suscritos | Área Infraestructura | 2019-03-05 | 2019-12-31
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de recibo del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de recibo / N° de contratos suscritos |  | 2019-03-05 | 2019-12-31
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de liquidación del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de liquidación / N° de contratos suscritos |  | 2019-03-05 | 2019-12-31
[6 empty] | Rehabilitar 3,9 Km de vías con sus respectivos andenes, obras de urbanismo y complementarias. | N° de km rehabilitados / N° de km programados |  | 2019-03-05 | 2019-12-31
|  |  | Culminar y cumplir a cabalidad los objetos de los contratos de obra No. 082 de 2018 e interventoria No. 083 de 2018 | Construir y rehabilitar vías, renovar andenes, y obras complementarias - Fase VI, en el marco de la implementación del Sistema Estrátegico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva. | Terminación, recibo y liquidación del contrato de obra No. 082 de 2018 e interventoria No. 083 de 2018. | Suscribir la correspondiente acta de terminación del Contrato de Obra. | Actas suscritas de terminación / N° de contratos suscritos | Área Infraestructura | 2019-06-08 | 2019-12-31
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de recibo del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de recibo / N° de contratos suscritos |  | 2019-06-08 | 2019-12-31
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de liquidación del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de liquidación / N° de contratos suscritos |  | 2019-06-08 | 2019-12-31
[6 empty] | Construir 0,8 Km de vías con sus respectivos andenes, obras de urbanismo y complementarias. | N° de km construidos / N° de km programados |  | 2019-06-08 | 2019-12-31
[6 empty] | Rehabilitar 1,2 Km de vías con sus respectivos andenes, obras de urbanismo y complementarias. | N° de km rehabilitados / N° de km programados |  | 2019-06-08 | 2019-12-31
|  |  | Culminar y cumplir a cabalidad los objetos de los contratos de obra No.064 de 2015 e interventoria No. 002 de 2016 | Diseños y Construcción Del Intercambiador Vial Sobre La Avenida La Toma Con Carrera 16, En La Ciudad De Neiva, En El Marco De La Implementación Del Sistema Estratégico De Transporte Público | Liquidación del proyecto Intercambiador Vial Carrera 16 con Avenida La Toma | Suscribir la correspondiente acta de terminación del Contrato de Obra. | Actas suscritas de terminación / N° de contratos suscritos | Área Infraestructura | 2019-01-01 | 2019-06-30
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de recibo del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de recibo / N° de contratos suscritos |  | 2019-01-01 | 2019-06-30
[6 empty] | Suscribir la correspondiente acta de liquidación del Contrato de Obra e Interventoria. | Actas suscritas de liquidación / N° de contratos suscritos |  | 2019-01-01 | 2019-06-30
[6 empty] | Finalización de la etapa B (Fase constructiva) del proyecto. | Obras Culminadas/ Obras Programadas |  | 2019-01-01 | 2019-03-31
|  |  | Avanzar un 70% en la etapa B (Fase Constructiva) del proyecto Intercambiador Vial de la USCO | Construcción Del Intercambiador Y Solución Peatonal Universidad Surcolombiana Municipio De Neiva -Departamento Del Huila | Desarrollo de la etapa B del proyecto. | Alcanzar un avance del 70% de la etapa constructiva del proyecto. | Porcentaje de avance/70% de avance general | Área Infraestructura | 2019-10-01 | 2019-12-31
|  |  | Avanzar un 70% en la etapa Constructiva del proyecto. | Rehabilitar vías, renovar andenes, y obras complementarias - Fase VII, en el marco de la implementación del Sistema Estrátegico de Transporte Público de la Ciudad de Neiva. | Intervención de la Carrera 7 entre Avenida La Toma y Avenida Circunvalar. | Alcanzar un avance del 70% de la etapa constructiva del proyecto. | Porcentaje de avance/70% de avance general | Área Infraestructura | 2019-10-01 | 2019-12-31
|  |  | Supervisión y seguimiento a los contratos de obra de los proyectos Fase IV, V VI y VII en el marco de la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva. | Rehabilitar vías en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva. | Ejecución de los proyectos Fase IV, V, VI y VII del Sistema | Rehabilitación de 20.000 m2 en obras de urbanismo y andenes. | M2 Intervenidos / M2 Propuestos | Área Infraestructura | 2019-01-01 | 2019-12-31
[6 empty] | Rehabilitación de 7,5 km de malla vial de la ciudad. | Km Intervenidos / Km propuestos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Construir vías en el marco de la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva. | Ejecución de los proyectos Fase IV y VI del Sistema | Construcción de 2.000 m2 en obras de urbanismo y andenes. | M2 Intervenidos / M2 Propuestos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
[6 empty] | Construcción de 2 km de malla vial de la ciudad. | Km Intervenidos / Km propuestos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar el informe de avance de obras mensual a la UMUS dentro de los primeros 10 días de cada mes. | Informar a los entes de control en los tiempos correspondientes los avances de cada uno de los proyectos. | Entregar los informes que sean requeridos por los diferentes entes para informar el avance de las obras en los tiempos establecidos | Entregar el informe de avance de obras mensual a la UMUS dentro de los primeros 10 días de cada mes. | No. de informes entregados en el tiempo establecido / No. de informes requeridos | Área Infraestructura | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar el informe de avance de obras trimestral a la UMUS dentro de los 5 días posteriores a la finalización del trimestre. |  |  | Entregar el informe de avance de obras trimestral a la UMUS dentro de los 5 días posteriores a la finalización del trimestre. |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar el informe de conformidad al acuerdo 027 de 2016 al Concejo de Neiva |  |  | Entregar el informe de conformidad al acuerdo 027 de 2016 al Concejo de Neiva |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar informes solicitados por las entidades publicas, privadas y de control. |  |  | Entregar informes solicitados por las entidades publicas, privadas y de control. |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | Realizar seguimiento a los compromisos requeridos por el banco mundial Y la UMUS en el tiempo correspondiente. | Cumplir los compromisos requeridos por el banco mundial y la UMUS en los tiempos establecidos. | Realizar seguimiento a los compromisos requeridos por el banco mundial Y la UMUS en el tiempo correspondiente. | Cumplir los compromisos requeridos por el banco mundial y la UMUS en los tiempos establecidos. | No. de compromisos cumplidos en el tiempo correspondiente / No. de compromisos requeridos por el Banco Mundial y UMUS | Área Infraestructura | 2019-01-01 | 2019-12-31

## Operaciones
PLAN DE ACCIÓN AREA DE INFRAESTRUCTURA | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Actividad | Objetivo | Estrátegia | Metas | Indicadores | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIEMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
ÁREA DE OPERACIONES | MUNICIPIO DE NEIVA | Brindar un sistema de transporte con cobertura a toda la población del municipio de Neiva, comodo, limpio accesible y seguro. | Seguimiento a la Validacion de la Estructuacion Tecnica, Legal y Financiera de Detale. | Validar la ETLF de la ciudad de Neiva | Seguimiento a DNP para la consecucion del Aval por parte de este ente | Validar la ETLF en el primer trimestre de 2018 | ETLF Validada (1/1) | Area de Operaciones | 2019-01-10 | 2019-03-30
|  |  | Recomposicion de Compenentes ETLF | Efectuar la Recomposicion de Componentes de la ETLF. | Construccion de Documento basado en los resultados de la ETLF ya Validada para efectuar los procesos de recomposicion del CONPES 3896 de 2017. | Reorganizar los montos de los componentes del CONPES | Una recompocision (1/1) | Area de Operaciones | 2019-01-10 | 2019-06-30
|  |  | Acompañamiento en la calificacion de Banca de Inversion | Desarrollar la Calificacion del ente gestor para tramite de credito | Seguimiento y de desarrollo de las actividades tendientes a la consecucuin del prestamo para la inversion en los componente operacionales | Calificacion del ente gestor | Una calificacion Exitosa (1/1) | Area de Operaciones | 2019-01-10 | 2019-05-30
|  |  | Desarrollo de reuniones de Socializacion | Socializacion del proceso de implementacion del SETP con el gremio transportador. | Desarrollo de reuniones en temas operacionales, juridicios y de planificacion | Desarrollo de reuniones mensuales con el gremio transportador | Una reunion menusal (12) | Area de Operaciones | 2018-01-10 | 2019-12-30
|  |  | Implementacion de 3 rutas en proceso de transicion del TPC - SETP | Implementar la pre-operación del SETP | Dar inicio a los proceso de pre.operacion conjunta en el marco de la implementyacion del SETP. | Inplmentar 3 rutas en pre-operación | Tres rutas Implementadas | Area de Operaciones | 2019-01-10 | 2019-06-30
|  |  | Estudio de consultoria para el diseño de patios y talleres para la operación del SETP. | Diseñar el patio Este para su construccion | Con base en los diseños conceptuales de la ETLF, se definira el diseño del patio y taller de la cuenca este del SETP -Neiva | Un patio taller diseñado | Diseño del patio taller este (1) | Area de Operaciones | 2019-01-10 | 2019-05-30

## Social
PLAN DE ACCIÓN GESTION SOCIAL SETP TRANSFEDERAL S.A.S 2018 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Estrategia | Objetivo | Actividad | Metas | Responsable | Indicadores | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
SOCIAL Y GESTION PREDIAL | COMUNIDAD | Ejecutar procesos de socialización con la comunidad Y grupos de interes a través del área social y gestion predial del ente gestor que garanticen que la comunidad conozca de los alcances del proyecto SETP | PLAN DE INFORMACION ATENCION Y COMUNICACIÓN OFEP FASE IV Y FASE V | Lograr el 100% de las ocupaciones fisicas del espacio publico (OFEP), identificadas en los trabajos de campo,que hacen parte de la zona de influencia directa en las fases IV y V | REALIZAR EL INFORME DE CIERRE DEL PLAN DE INFORMACION ATENCION Y COMUNICACIÓN OFE DE LA PFASE IV Y V, CON EL FIN DE EVINDECIAR TODOS LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN | Desarrollar un (1) informe de cierre de evidencia haica el BM y UMUS Ministerio de Transporte | Area Social y Gestion Predial | Informe de cierre realizado / CapInforme de Cierre Programado * 100 | 2019-01-01 | 2019-02-28
|  |  | PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO FASE VII : PROGRAMA DE REUBICACION, CAPACITACION - EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD "FASE VI" | Contribuir para la relocalización voluntaria de los OEP en zonas que permitan seguir ejerciendo su actividad economica al igual deimplementar los programas que permita hacer parte en el mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanistico de la cuidad | Asistencia Social hacia los Ocupantes de Espacio Publico (OEP). | Cumplir con las diez (10) asistencias sociales determinadas dentro del cronograma del Plan de Ocupantes de Espacio Publico (POEP) | Area Social y Gestion Predial | No. De Asistencias Sociales Realizadas / No. De Asistencias Sociales Programadas. * 100 | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | REALIZAR EL INFORME DE CIERRE DEL PLAN DE OCUPANTES DE ESPAIO PUBLICO DE LA FASE VI, CON EL FIN DE EVINDECIAR TODOS LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN | Desarrollar un (1) informe de cierre de evidencia haica el BM y UMUS Ministerio de Transporte | Area Social y Gestion Predial | Informe de cierre realizado / Informe de Cierre Programado * 100 | 2019-01-01 | 31/06/2019
|  |  | PLAN DE OCUPANTES DE ESPACIO PUBLICO FASE VII : PROGRAMA DE REUBICACION, CAPACITACION - EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD "FASE VII" | Contribuir para la relocalización voluntaria de los OEP en zonas que permitan seguir ejerciendo su actividad economica al igual deimplementar los programas que permita hacer parte en el mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanistico de la cuidad | Socializar la normatividad de espacio publico de acuerdo con el codigo nacional de policia y convivencia | Realizar una (1) capacitacion sobre NORMATIVIDAD DE ESPACIO PUBLICO DE ACUERDO AL CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA/Ley 1801 de 2016 art. 33 | Area Social y Gestion Predial | Capacitacion sobre Normatividad de espacio publico realizada / Capaciacion sobre normatividad de espacio publico programada según POEP * 100 | 2019-01-02 | 2019-12-30
[5 empty] | Socialización del Proyecto a realizarse en el tramo y sitios de relocalización de los OEP | Socializar y concertar a los diez y ocho (18) OEP, sobre los sitios de relocalizacion de los modulos ubicados en la zona directa del corredor a intervenir. | Area Social y Gestion Predial | No. De socializacion del proyecto a los OEP / No. De socializacion del proyecto a los OEP Programados * 100 | 2019-01-03 | 2019-12-30
[5 empty] | Socializacion de la fecha de reubicación | Mesa de trabajo a los diez y ocho (18) OEP, de la fecha de reubicacion, con un tiempo estimado minimo de 15 dias al inicio de las obras. | Area Social y Gestion Predial / Direccion de Justicia Municipal | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo Programadas Según Plan POEP * 100 | 2019-01-04 | 2019-12-30
[5 empty] | Verificación de los lugares a ser objeto de reubicación de los OEP. | Verificar las condiciones de las diez y ocho(18) areas determinadas como reubicacion de los OEP, si cumplen con los criterios de salvaguardas sociales que permitan dar continuidad a su actividad economica | Area Social y Gestion Predial / Direccion de Justicia Municipal | No. De verificaciones de las condiciones de las areas / No. De areas a verificar * 100 | 2019-01-05 | 2019-12-30
[5 empty] | Verificación de la adecuación de los Espacios donde se relocalizarán los OEP. | Verificar las condiciones de traslado de los diez y ocho (18) modulos a ser relocalizados | Area Social y Gestion Predial / Direccion de Justicia Municipal | No. De Verificaciones de traslado de los modulos / Modulos a ser reubicado * 100 | 2019-01-06 | 2019-12-30
[5 empty] | Reubicación OEP-Vendedores Estacionarios | Lograr la reubicacion voluntaria de los seis (16) OEP, hacia las areas acordadas. | Area Social y Gestion Predial / Direccion de Justicia Municipal | No. De OEP Estacionarios Reubicados Voluntariamente / No. De OEP Estacionarios Identificados * 100 | 2019-01-07 | 2019-12-30
[5 empty] | Asistencia Social hacia los Ocupantes de Espacio Publico (OEP). | Cumplir con las ocho (8) asistencias sociales determinadas dentro del cronograma del Plan de Ocupantes de Espacio Publico (POEP) | Area Social y Gestion Predial | No. De Asistencias Sociales Realizadas / No. De Asistencias Sociales Programadas. * 100 | 2019-01-08 | 2019-12-30
[5 empty] | Realizacion de capacitaciones dirigidas a los OEP, según la tipificacion de sus ventas. | Desarrollar ocho (8) capacitaciones | SENA, COEE, Secretaria de la Equidad e Inclusion, Secretaria de las TIC y Competitividad. | No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones Programadas. * 100 | 2019-01-09 | 2019-12-30
|  |  | GESTION PREDIAL :REASENTAMIENTO. INTERCAMBIADOR VIAL USCO. | Hacer entrega de las areas que se requieren para la construcción e intervención del intercambiador vial de la Usco | Avocar conocimiento de los procesos policivos - administrativos, con el fin de qie se haga el reconocimiento de la licencias urbanisticas para asi, se cedan las áreas que se necesitan de manera inmediata | Recuperar las areas de la ZPA (Zona de Proteccion Ambiental) de los predios (Parqueadero Carlos Mauricio Iriarte, Restaurante Patacón Quindiano, Renault Minuto Inverautos Llantas, Renault Minuto Inverautos Carrocerías y Ganautos) que se requerieren para la construccion vial la USCO | Alcaldia Municipal | 100% de actuaciones adelantadas | 2019-02-01 | 2019-12-30
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FASE IV- PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA FASE IV | Dar cumplimiento a los siete (7) programas del PGS en sus tres etapas: antes, durante y despues. | Socializar los proyectos de obra que realice el sistema estrategico de transporte publico de Neiva en sus tres etapas, inicio, avance y finalizacion de las obras. | Realizar 5 socializaciones de finalizacion de obra en los tramos que hacen falta llegar a un 90% de avance constructivo | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De Socializaciones de finalizacion de obra / No. De Socializaciones de finalizacion de obra programadas. * 100 | 2019-01-01 | 2019-03-03
[5 empty] | Realizar el cierre de las actas de vecindad de las viviendas de la zona de influencia directa de los corredores de la fase IV del sistema estrategico de transporte publico de Neiva. | acerrar seiscientas treinta (630) actas de vecindad, comprendida para la fase IV. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De actas de vecindad aperturadas en toda la fase IV / No. De actas de vecindad cerradas en toda la fase IV * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Llevar a cabo reuniones con el grupo veedor que se conforma para cada tramo de la fase IV del SETP Neiva, | Realizar ochenta y cuatro (60) reuniones con el comité veedor en lo que resta de la ejecucion del a fase IV | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. total De reuniones con el comité veedor en toda la fase IV realizados / No. Total de reuniones con el comité veedor programados para la fase IV * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Recibir, dar proceso y solucion a las diferentes PQR que alleguen al PAC de cada tramo de la fase IV. | Dar cierre oportuno en los terminos de Ley a las PQR que se reciban en el PAC. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de PQR solucionadas en la fase / No. Total de PQR recibidas .* 100 | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Revisión de informes de obra, informes mensuales | Revision de (3) informes PIPMA en el componente social | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de informes revisados / No. Total de informes presentados. * 100. | 2019-02-01 | 2019-03-31
[5 empty] | fomentar la participacion de la comunidad en las obras, por medio de la vinculacion de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa e indirecta de los corredores a ser intervenidos en la fase IV del SETP Neiva. | Tener un cuarenta (40%) de personal de la zona de influencia directa e indirecta de los tramos de la fase IV | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | Cumplimiento con el 40 % de contratacion de mano de obra no calificada en la fase IV | 2019-01-01 | 2019-03-31
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FASE IV- PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA V | Dar cumplimiento a los siete (7) programas del PGS en sus tres etapas: antes, durante y despues. | Socializar los proyectos de obra que realice el sistema estrategico de transporte publico de Neiva en sus tres etapas, inicio, avance y finalizacion de las obras. | Realizar veinte y cinco (15) socializaciones, comprendidas entre reuniones extraordinarios, de inicio, avance y finalizacion | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. total De Socializaciones realizadas en toda la fase / No. Total De Socializaciones Programas en el programa B1. * 100 | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Realizar el cierre de las actas de vecindad de las viviendas de la zona de influencia directa de los corredores de la fase V del sistema estrategico de transporte publico de Neiva. | cerrar seiscientos sesenta y siete (667) actas de vecindad, comprendida para la fase V. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De actas de vecindad aperturadas en toda la fase V / No. De actas de vecindad cerradas en toda la fase V * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Llevar a cabo reuniones con el grupo veedor que se conforma para cada tramo de la fase V del SETP Neiva, | Realizar sesenta (60) reuniones con el comité veedor durante toda la ejecucion del a fase V | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. total De reuniones con el comité veedor en toda la fase V realizados / No. Total de reuniones con el comité veedor programados para la fase V * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Realizar talleres de sostenibilidad ambiental con la comunidad de la zona de influencia directa, colegios, universidades, siendo estos importantes para la conservacion de la obra (espacio publico) y del medio ambiente local. | Desarrollar diez (10) Talleres de Sostenibilidad Ambiental según cronograma del PMA de la Fase V del SETP. | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. Total de talleres de sostenibilidad realizados en toda la fase / No. Total de talleres de sostenibilidad programados en toda la fase * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Recibir, dar proceso y solucion a las diferentes PQR que alleguen al PAC de cada tramo de la fase V. | Dar cierre oportuno en los terminos de Ley a las PQR que se reciban en el PAC. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de PQR recibidas en la fase / No. Total de PQR solucionadas en la fase .* 100 | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Revisión de informes de obra, informes mensuales | Revision de (3) informes PIPMA en el componente social | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de PQR recibidas en la fase / No. Total de PQR solucionadas en la fase .* 100 | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Capacitar a los trabajadores de la fase V del SETP en temas socio-ambientales, fomentando en ellos la conservacion del medio ambiente y la resolucion de conflictos con la comunidad. | Elaborar doce (12) capacitaciones por cada tramo de la fase V del SETP Neiva. | Contratista /Interventoria | No. Total de informes revisados / No. Total de informes presentados. * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | fomentar la participacion de la comunidad en las obras, por medio de la vinculacion de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa e indirecta de los corredores a ser intervenidos en la fase V del SETP Neiva. | Tener un cuarenta (40%) de personal de la zona de influencia directa e indirecta de los tramos de la fase V | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | Cumplimiento con el 40 % de contratacion de mano de obra no calificada en la fase V | 2019-01-01 | 2019-03-31
[5 empty] | Realizar el levatanmiento de las actas de vecindad de las viviendas de la zona de influencia directa del Intercambiador Vial Av. La Toma | aperturar y cerrar trescientas dies y siete (317) actas de vecindad, comprendida para la obra del intercambiador vial av. La toma | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De actas de vecindad aperturadas en toda la Zona / No. De actas de vecindad cerradas en toda zona * 100. | 2019-01-01 | 2019-03-31
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL USCO- PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA - USCO | Dar cumplimiento a los siete (7) programas del PGS en sus tres etapas: antes, durante y despues. | Socializar los proyectos de obra que realice el sistema estrategico de transporte publico de Neiva en sus tres etapas, inicio, avance y finalizacion de las obras. | Realizar veinte (10) socializaciones, comprendidas entre reuniones extraordinarios, de inicio, avance, finalizacion y seguimiento | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. total De Socializaciones realizadas en toda lla obra / No. Total De Socializaciones Programas en el programa B1. * 100 | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | Realizar el cierre de las actas de vecindad de las viviendas de la zona de influencia directa del Intercambiador Vial USCO | apcerrar ciento veintisiete (127) actas de vecindad, comprendida para la obra del intercambiador vial av. La toma | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De actas de vecindad aperturadas en toda la Zona / No. De actas de vecindad cerradas en toda zona * 100. | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | Llevar a cabo reuniones con el grupo veedorConformado ara la obra del Intercambiador Vial USCO | Realizardiez y seis (16) reuniones con el comité veedor durante toda la ejecucion del intercambiador USCO | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. total De reuniones con el comité veedor en toda la obra realizados / No. Total de reuniones con el comité veedor programados para la obra * 100. | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | Capacitar a los trabajadores del intercambiador Vial USCO del SETP en temas socio-ambientales, fomentando en ellos la conservacion del medio ambiente y la resolucion de conflictos con la comunidad. | Elaborar diez y seis (6) capacitaciones | Contratista /Interventoria | No. Total De capacitaciones realizadas a los obreros en la obra / No. Total de capacitaciones programadas a los obreros en la obra | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | Recibir, dar proceso y solucion a las diferentes PQR que alleguen al PAC del intercambiador vial. | Dar cierre oportuno en los terminos de Ley a las PQR que se reciban en el PAC. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de PQR recibidas en la obra / No. Total de PQR solucionadas en la obra .* 100 | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | Revisión de informes de obra, informes mensuales | Revision de (6) informes PIPMA en el componente social | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de informes revisados / No. Total de informes presentados. * 100. | 2019-01-01 | 31/06/2019
[5 empty] | fomentar la participacion de la comunidad en las obras, por medio de la vinculacion de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa e indirecta de los corredores a ser intervenidos en la fase V del SETP Neiva. | Tener un cuarenta (40%) de personal de la zona de influencia directa e indirecta de los tramos de la fase V | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | Cumplimiento con el 40 % de contratacion de mano de obra no calificada en la obra | 2019-01-01 | 31/06/2019
|  |  | ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIONES PEDAGOGICAS PROPIAS DEL AREA | Realizar jornadas de sensibilización y cultura ciudadana con el objeto de dar a conocer a la comunidad en general y población de la zona de influencia directa de las obras adelantadas por el SETP sobre la finalidad del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP-Neiva | Asistencia social, Unidades social Hogar (U.S.H), Unidades socioeconomicas (U.S.E) e Institucionales.(U.I) | Realizar 48 (48) asistencias sociales a las diferentes Tipos de unidades sociales que se encuentran en los tramos | Gestion Social | N° de Asistencias sociales realizadas/Total de Unidades Sociales Hogar Asistidas No. De Asistencias Sociales Realizadas / Total de Unidades Socioeconomicas Asistidas. No. De Asistencias Sociales Realizadas / total de Unidades Institucionales Asistidas | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Desarrollar un estrategia EIC (Educación, información y comunicación) con la comunidad académica y la población de influencia directa de las obras adelantadas por el SETP TRANSFEDERAL S.A.S | Socialización en colegios, universidades, corporaciones técnicas y ciudadanía en general. | Socializar al 100% de cada institucion, colegio, universidades identificadas en la zoan de influencia directa | Gestion Social | No. De instituciones socializadas / No. De Instituciones identificadas. *100. | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  |  | Crear la red de grupos sociales con la poblacion infantil de la comunidad de la zona de influencia directa de las obras ejecutadas y adelantadas por el SETP Transfederal S.A.S mediante la estrategia EIC (Educación,información y comunicación) promoviendo la cultura de una movilidad segura. | SOCIALIZACIÓN: Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva | Conformar diez y siete (17) red de grupos sociales con la poblacion infantil | Gestion Social | No. De red de grupos sociales conformados / No. De red de grupos sociales programados. * 100 | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | GESTION SOCIAL- EVENTOS DE CIUDAD | Ser parte activa en losdiferentes eventos realizados por el municipio, con el objetivo de divulgar y socializar el Sistema Estrategico de Transporte Publico de Neiva. | Presencia institucional mediante stand que oferte la red de servicios del sistema. | Participar activamente de los eventos programados por el municipio o entidades locales que lo requieran | Gestion Social | No. De asistencia a eventos / No. De eventos solicitados | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  |  | RENDICION DE AVANCES DE LA GESTION - UMUS - BANCO MUNDIAL | Rendir informes oportunamente de las labores encomendadas por el Banco Mundial y Ministerio de Transporte sobre el area social y gestion predial | Elaboracion y entrega de informes con destino a la UMUS y Banco Mundial y demas entidades que lo requieran | Realizar cuatro (4) informes trimestrales durante el año en referencia a los avances de la gestion adelantada por el area | Gestion Social | No. De informes realizados / No de informes programados . * 10075
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FASE IV- PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA FASE VI | Dar cumplimiento a los siete (7) programas del PGS en sus tres etapas: antes, durante y despues. | Socializar los proyectos de obra que realice el sistema estrategico de transporte publico de Neiva en sus tres etapas, inicio, avance y finalizacion de las obras. | Realizar (4) socializaciones, comprendidas entre reuniones extraordinarios, de inicio, avance y finalizacion | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De Socializaciones realizadas en todo los tramos / No. De Socializaciones Programas en el programa B1. * 100 | 2019-02-01 | 2019-12-30
[5 empty] | Divulgar por medio de metodo publicitario el inicio e las obras del sistema estrategico de transporte publico de neiva | Instalar 8 vallas entre moviles y fijas para la implementacion de la divulgacion e informacion del inicios de las obras de la fase IV del SETP | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De vallas publicitarias instaladas en todos los tramos / No. De vallas Publicitarias Programadas para todos los tramos de la fase IV * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Realizar el levatanmiento d elas actas de vecindad de las viviendas de la zona de influencia directa de los corredores de la fase IV del sistema estrategico de transporte publico de Neiva. | cerrara (140) actas de vecindad, comprendida para la fase IV. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De actas de vecindad aperturadas en toda la fase IV / No. De actas de vecindad cerradas en toda la fase IV * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Situar en cada tramo de la fase IV del SETP de un Punto de Atencion Al Ciudadano (PAC), para que sea un espacio de participacion ciudadana. | Crear DOS (2) Puntos de atencion al ciudadano en la fase IV del SETP Neiva. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De PAC instalados en toda la fase IV / No. De PAC dispuestos para la fase IV *100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Llevar a cabo reuniones con el grupo veedor que se conforma para cada tramo de la fase IV del SETP Neiva, | Realizar CATORCE(14) reuniones con el comité veedor durante toda la ejecucion del a fase IV | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. total De reuniones con el comité veedor en toda la fase IV realizados / No. Total de reuniones con el comité veedor programados para la fase IV * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Realizar talleres de sostenibilidad ambiental con la comunidad de la zona de influencia directa, colegios, universidades, siendo estos importantes para la conservacion de la obra (espacio publico) y del medio ambiente local. | Desarrollar CUATRO (4) Talleres de Sostenibilidad Ambiental según cronograma del PMA de la Fase IV del SETP. | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. Total de talleres de sostenibilidad realizados en toda la fase / No. Total de talleres de sostenibilidad programados en toda la fase * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Capacitar a los trabajadores de la fase IV del SETP en temas socio-ambientales, fomentando en ellos la conservacion del medio ambiente y la resolucion de conflictos con la comunidad. | Elaborar DIEZ (10) capacitaciones por cada tramo de la fase IV del SETP Neiva. | Contratista /Interventoria | No. Total De capacitaciones realizadas a los obreros en la fase / No. Total de capacitaciones programadas a los obreros en la fase | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Recibir, dar proceso y solucion a las diferentes PQR que alleguen al PAC de cada tramo de la fase IV. | Dar cierre oportuno en los terminos de Ley a las PQR que se reciban en el PAC. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de PQR solucionadas en la fase / No. Total de PQR recibidas .* 100 | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Revisión de informes de obra, informes mensuales | Revision de (10) informes PIPMA en el componente social | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de informes revisados / No. Total de informes presentados. * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | fomentar la participacion de la comunidad en las obras, por medio de la vinculacion de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa e indirecta de los corredores a ser intervenidos en la fase IV del SETP Neiva. | Tener un cuarenta (40%) de personal de la zona de influencia directa e indirecta de los tramos de la fase IV | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | Cumplimiento con el 40 % de contratacion de mano de obra no calificada en la fase IV | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  |  | ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FASE IV- PLAN DE GESTION SOCIAL EN OBRA FASE VII | Dar cumplimiento a los siete (7) programas del PGS en sus tres etapas: antes, durante y despues. | Socializar los proyectos de obra que realice el sistema estrategico de transporte publico de Neiva en sus tres etapas, inicio, avance y finalizacion de las obras. | Realizar (4) socializaciones, comprendidas entre reuniones extraordinarios, de inicio, avance y finalizacion | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De Socializaciones realizadas en todo los tramos / No. De Socializaciones Programas en el programa B1. * 100 | 2019-02-01 | 2019-12-30
[5 empty] | Divulgar por medio de metodo publicitario el inicio e las obras del sistema estrategico de transporte publico de neiva | Instalar 8 vallas entre moviles y fijas para la implementacion de la divulgacion e informacion del inicios de las obras de la fase IV del SETP | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De vallas publicitarias instaladas en todos los tramos / No. De vallas Publicitarias Programadas para todos los tramos de la fase IV * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Realizar el levatanmiento d elas actas de vecindad de las viviendas de la zona de influencia directa de los corredores de la fase IV del sistema estrategico de transporte publico de Neiva. | cerrara (140) actas de vecindad, comprendida para la fase IV. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De actas de vecindad aperturadas en toda la fase IV / No. De actas de vecindad cerradas en toda la fase IV * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Situar en cada tramo de la fase IV del SETP de un Punto de Atencion Al Ciudadano (PAC), para que sea un espacio de participacion ciudadana. | Crear DOS (2) Puntos de atencion al ciudadano en la fase IV del SETP Neiva. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. De PAC instalados en toda la fase IV / No. De PAC dispuestos para la fase IV *100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Llevar a cabo reuniones con el grupo veedor que se conforma para cada tramo de la fase IV del SETP Neiva, | Realizar CATORCE(14) reuniones con el comité veedor durante toda la ejecucion del a fase IV | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. total De reuniones con el comité veedor en toda la fase IV realizados / No. Total de reuniones con el comité veedor programados para la fase IV * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Realizar talleres de sostenibilidad ambiental con la comunidad de la zona de influencia directa, colegios, universidades, siendo estos importantes para la conservacion de la obra (espacio publico) y del medio ambiente local. | Desarrollar CUATRO (4) Talleres de Sostenibilidad Ambiental según cronograma del PMA de la Fase IV del SETP. | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | No. Total de talleres de sostenibilidad realizados en toda la fase / No. Total de talleres de sostenibilidad programados en toda la fase * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Capacitar a los trabajadores de la fase IV del SETP en temas socio-ambientales, fomentando en ellos la conservacion del medio ambiente y la resolucion de conflictos con la comunidad. | Elaborar DIEZ (10) capacitaciones por cada tramo de la fase IV del SETP Neiva. | Contratista /Interventoria | No. Total De capacitaciones realizadas a los obreros en la fase / No. Total de capacitaciones programadas a los obreros en la fase | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Recibir, dar proceso y solucion a las diferentes PQR que alleguen al PAC de cada tramo de la fase IV. | Dar cierre oportuno en los terminos de Ley a las PQR que se reciban en el PAC. | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de PQR solucionadas en la fase / No. Total de PQR recibidas .* 100 | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Revisión de informes de obra, informes mensuales | Revision de (10) informes PIPMA en el componente social | Gestión social /Contratista E Interventoria | No. Total de informes revisados / No. Total de informes presentados. * 100. | 2019-02-01 | 2019-12-31
[5 empty] | fomentar la participacion de la comunidad en las obras, por medio de la vinculacion de mano de obra no calificada de la zona de influencia directa e indirecta de los corredores a ser intervenidos en la fase IV del SETP Neiva. | Tener un cuarenta (40%) de personal de la zona de influencia directa e indirecta de los tramos de la fase IV | Gestión social /Contratista E Interventoria /Veeduria Ciudadana. | Cumplimiento con el 40 % de contratacion de mano de obra no calificada en la fase IV | 2019-02-01 | 2019-12-31

## Administrativa y Financiera
PLAN DE ACCIÓN AREA FINANCIERA | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Actividad | Objetivo | Estrátegia | Metas | Indicadores | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIEMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
GESTION FINANCIERA | COMUNIDAD | 1. Consecución de las metas de indole financiera que permitan a la empresa desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público – SETP con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad de Neiva | Actualizar el PLAN OPERATIVO ANUAL de inversiones (POA) de acuerdo a los requerimientos del ministerio de transporte | Seguimiento a los recursos financieros en cuanto a su aplicación y destinación | - Realizar mesas de trabajo con el fin de dara a conocer los recursos disponibles y su destinación. | 100% | No. de actualización realizadas/ Total de solicitudes*100 | Área Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31
- Controlar a través de la expediciión de los registros que la destinación del gasto se acorde a la finalidad el ingreso.
|  |  | Elaborar, proyectar, ejecutar y controlar el presupuesto de la vigencia 2019 | Lograr las metas de crecimiento y sostenibilidad de las finanzas, con el fin de realizar la coordinación, asignación de recursos y planificación general de los recursos disponibles | - Elaborar el presupuesto de acuerdo a las normas establecidas y teniendo en cuenta los difrentes fuentes de recursos para la financiacion de los gastos de funcionamiento e inverción. | 12 | No. de ejecuciones presupuestales conciliadas/Total de meses del año | Área Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31
- Ejecutar el presupuesto de acuerdo a lo establecido en el manual de procesos y procedimientos, teniedo en cuenta lo establecido en el manual operatrivo del Ministerio
- Controlar la ejecución de los recursos de acuerdo a la finanlidad del ingreso y gasto
|  |  | Actualizar y publicar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad | Planear y controlar que las adquisiciones realizadas esten acordes con el presupuesto de las vigencia y financiadas con las fuentes establecidas para tal fin | - Elaborar el plan de adquisiciones de acuerdo la manual de procedimeintos, verificando en cada caso la asignación presupuetal y su fuente de financiación | 1 | Plan Anual de Adquisiciones formulado y públicado | Área Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31
Publicar en las fechas establecidas por la ley, el plan y sus modificaciones
|  |  | Elaborar los diferentes informes financieros a presentar a la Junta Directiva, Ministerio de Transporte, Banco Mundial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entes de control, entre otros | Suminsitrar información que facilite la revisión y control de las finanzas de la empresa y para la toma de decisiones | Elaborar los diferentes informes de acuerdo a la normatividad existente o según lo solicitado | 100% | No. de informes presentados/(No. informes a presentar por Ley + No informes solcitados) | Área Financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31

## Juridica
PLAN DE ACCIÓN SETP TRANSFEDERAL S.A.S. 2019 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Estrátegia | Objetivo | Actividad | Metas | Indicadores | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
GESTIÓN JURÍDICA | FINANCIERA | Apoyar a la Gerencia en el control de la eficiencia jurídica y administrativa de la entidad. | Asesorar a la gerencia del SETP TRANSFEDERAL S.A.S.y coordinar con las demas áreas del Ente Gestor en el trámite y solucion de los asuntos jurídicos. | Brindar trámite a los asuntos juridicos de las diferentes áreas del Ente Gestor. | Realizar acompañamiento y asesoría juridica para la representación jurídica en los procesos judiciales y/o extrajudiciales, a favor o en contra de la entidad. | Representar a la entidad en el 100% de los procesos judiciales y/o extrajudiciales, a favor o en contra de la entidad. | N° de litigios notificados (a favor o en contra) / N° de litigios con representación jurídica (poder). | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Adelantar los procesos contractuales con el fin de garantizar el cumplimiento de las reglas y principios que rigen la Contratacion Estatal y Banco Mundial. | Garantizar la correcta implementación del proyecto denominado SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NEIVA y el adecuado funcionamiento del ente gestor, a través de la contratación con el lleno de requisitos legales (norma nacional y normas Banco Mundial). | 1. Adelantar la contratación de la entidad de acuerdo a las necesidades de cada área. | Contratos odocumentos contractuales suscritos, para suplir necesidades de la entidad. | N° de documentos contractuales suscritos / N° de documentos contractuales requeridos. | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 2.Elaboración de un consolidado donde se registra la información contractual. | Garantizar un control de expedientes contractuales. | N° de contratos registrados / N° de procesos contractuales celebrados | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Asesorar a la gerencia y las áreas del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. en los asuntos sometidos a consideración jurídica. | Brindar un criterio de interpretación de la norma como herramienta para la toma de decisiones. | 1. Emitir los conceptos juridicos que la Gerencia y las distintas áreas requieran, de conformidad con las normas vigentes. | Asesorar a la Gerencia y a las áreas de la entidad mediante la emisión de conceptos, para que las decisiones se adecúen a las normas vigentes. | N° de conceptos emitidos / N° de conceptos solicitados. | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 2. Revisar actos administrativos a expedir por la Gerencia | Gartantizar que los actos administrativos emanados de la entidad, cumplan con las normas vigentes. | N° de actos administrativos visados / N° de actos administrativos solicitados. | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 3. Revisar oficios que emanan de la entidad. | Gartantizar que los documentos emanados de la entidad, cumplan con las normas vigentes. | N° de oficios revisados / N° de oficios e informes solicitados. | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 4. Actualización y socialización del normograma de la entidad | Garantizar que las decisiones se tomen con ajuste a la normativa vigente. | N° de normogramas actualizados expedidos / N° de normogramas actualizados socializados. | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Apoyo (en materia jurídica o contractual) en la elaboración de los difrentes informes requeridos a la entidad. | Presentación de informes con el lleno de requisitos legales y con información jurídica y contractual actualizada. | Proyección de insumos jurídicos y contractuales para la elaboracion oportuna de los diferentes informes que de acuerdo con las funciones de la dependencia, debe presentar la entidad. | Cumplir con los requerimientos legales y los exigidos por los órganos de control y órganos de administración de la entidad. | N° de informes radicados / N° de informes requeridos. | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
|  |  | Efectuar la rendición y cargue de los documentos generados en la gestión contractual, a la plataforma SIA OBSERVA y SIA MISIONAL de la contraloria municipal de Neiva. | Cumplir con las exigencias de ley sobre la rendición de informes contractuales en la plataforma SIA OBSERVA y SIA MISIONAL, para garantizar el principio de publicidad y evitar sanciones a la entidad y el Gerente. | 1. Rendir mensualmente la información de la contratación celebrada en la plataforma SIA OBSERVA. | Cumplir con los requerimientos legales y los exigidos por los órganos de control. | 12 informes | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 2. Realizar el cargue de todos los documentos contractuales a la plataforma SIA OBSERVA. |  | N° contratos anuales / N° de documentos por contrato | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31
[5 empty] | 3. Rendir el informe anual en la plataforma SIA MISIONAL. |  | un informe anual rendido | Gestión juridica | 2019-01-02 | 2019-12-31

## Comunicaciones
PLAN DE ACCIÓN PROCESO DE COMUNICACIONES SETP NEIVA 2019 | [10 empty] | SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
PROCESO | PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATEGICO | Estrátegia | Objetivo | Actividad | Metas | Responsable | Indicadores | Fecha de Inicio | Fecha final | ACTIVIDADES EJECUTADAS | I TRIEMESTRE | OBSERVACIONES | II TRIMESTRE | OBSERVACIONES | III TRIMESTRE | OBSERVACIONES | IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
COMUNICACIONES | MISIONAL | Socializar y posicionar el Sistema Estratégico de Transporte Público y sus intervenciones en la ciudad de Neiva. | Divulgar las acciones y ejecuciones de todas las áreas del Setp | Dar a conocer los beneficios del Sistema y sus intervenciones viales que mejorarán la movilidad en la ciudad de Neiva | Elaboración de boletines de prensa | Doce (12) boletines anuales elaborados y enviados | Proceso de comunicaciones | N° de boletines de prensa emitidos / N° total de boletines programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Elaboración de material pedagógico para redes sociales (Facebook y Twitter) | Doce (12) elementos diseñados y publicados al año |  | N° de diseños publicados / N° total de diseños programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter) | 360 publicaciones anuales |  | N° de publicaciones realizadas / N° total de publicaciones programadas | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Producción y publicación de videos (Youtube) | Veinticuatro (24) videos publicados |  | N° de videos publicados / N° total de videos programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
| INSTITUCIONAL |  | Emitir información institucional a través de todos los canales internos de comunicación | Fortalecer la comunicación interna, mejorando el clima laboral y el buen desarrollo de activiades en pro de la empresa | Actualización de carteleras institucionales y medios internos de comunicación | Doce (12) actualizaciones anuales | Proceso de comunicaciones y Control interno | N° de actualizaciones realizadas / N° total de actualizaciones programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Elaboración de boletines internos | Doce (12) boletines anuales enviados |  | N° de boletines internos publicados / N° total de boletines internos programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
| ESTRATÉGICA |  | Elaborar un manual de imagen coorporativa que unifique criterios del Sistema tanto dentro como fuera de la entidad. Una guía que genere sentido de pertenencia y posicionamiento de imagen del Setp | Contribuir a la construcción de una imagen corporativa sólida | Modificar Política de comunicaciones | Una (1) nueva versión de política | Proceso de comunicaciones | N° de documentos elaborados / N° total de documentos programados | 2019-01-01 | 2019-04-30
[5 empty] | Construir una estratégia de comunicaciones | Una (1) estratégia de comunicaciones |  | N° de estrategias realizadas / N° total de estrategias programadas | 2019-01-01 | 2019-04-30
[5 empty] | Elaborar informes tecnicos sobre redes sociales. | Doce (12) informes anuales |  | N° de informes realizados / N° total deinformes programados | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Conformar el comité de comunicación para la crisis y realizar su evaluación anual | Un (1) comité conformado |  | N° de comité conformados / N° total comité programados | 2019-01-01 | 2019-04-30
[6 empty] | Una (1) evauación anual |  | N° de evaluaciones realizadas / N° total de evaluaciones programadas | 2019-01-01 | 2019-12-31
[5 empty] | Construcción de la política de identidad corporativa | Una (1) política elaborada |  | N° de políticas elaboradas / N° total de políticas programadas | 2019-01-01 | 2019-05-31