## Seguimiento Mayo
Entidad | Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Vigencia | 2016
Fecha de publicacion | No se ha publicado (se encuentra en proceso diseño e implementación de la página web)
Seguimiento | Primer seguimiento corte a 30 de abril
Fecha seguimiento | 16 de mayo de 2016
Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % | Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción | Definir una política para la Administración de Riesgos Corrupción en la entidad | La alta dirección definió la Política para la Administración de Riesgos de Corrupción en la entidad | 100
| Identificar los Riesgos de Corrupción de los procesos | Se realizó la identificación de los posibles riesgos de corrupción, determinándose las acciones correspondientes | 100 | N/A
| Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Se cuenta con un Mapa de Riesgos de Corrupción, no obstante se encuentra en proceso de diseño e implementación la página web institucional | 0 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web una vez se encuentre habilitada
| Monitorear la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los indicadores de cumplimiento | Se ha dado cumplimiento a las actividades establecidas dentro de las fechas programadas | 33.3 | Los líderes de proceso o coordinadores de área deberán monitorear el cumplimiento de las actividades programadas en la fechas definidas
| Efectuar seguimiento a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción | Se efectuó seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, las cuales se encuentran en proceso de ejecución dentro de las fechas programadas | 33.3 | N/A
Mapa de Riesgos Corrupción | Capacitación en contratación estatal | Actividad programada para culminar en el mes de agosto | 0 | Coordinar con la ESAP o SENA
| Actualizar el Manual de Contratación | Actividad programada para culminar en el mes de septiembre | 0 | N/A
| Documentar el procedimiento de inventarios | Actividad programada para culminar en el mes de junio | 0 | N/A
| Realizar inventarios cada cuatro meses de bienes de la entidad | El primer inventario de los cuatro programados se debe efectuar en el mes de mayo | 0 | Remitir informe de inventario de bienes con corte a 31 de abril al Gerente con copia a Control Interno
| Adquirir un Software Financiero | Se han venido adelantando las acciones pertinentes para la adquisición del Software Financiero, los estudios previos se encuentran en etapa de aprobación | 20 | Adelantar el proceso contractual para la adquisición del Software Financiero
| Documentar procesos y procedimientos | Se ha avanzado en la documentación de los procesos y procedimientos sin embargo a la fecha no han sido adoptados formalmente | 0 | Continuar con la documentación de los procesos y procedimientos; una vez aprobados socializarlos con funcionarios y contratistas
Racionalización de Tramites | Documentar los procesos y procedimientos Estratégicos, Misionales de Apoyo y Evaluación y estandarizar formatos que faciliten la gestión de la entidad | Se ha trabajado en la caracterización de los procesos de Infraestructura y Evaluación. Se documentó el procedimiento de pagos y PQRSD | 0 | Continuar con la documentación de los procesos y procedimientos
| Establecer Tablas de Retención Documental | Se solicito Asistencia Tecnica al Archivo General de la Nación | 10 | N/A
Rendicion de cuentas | Definir los lineamientos para el Proceso de Rendición de Cuentas | Actividad programada para culminar el mes de septiembre | 0 | N/A
| Elaboración de un Informe Semestral de Gestión | Actividad programada para culminar el mes de julio | 0 | N/A
| Establecer un cronograma para el proceso de Rendición de Cuentas | Actividad programada para culminar el mes de septiembre | 0 | N/A
| Publicación del Informe Gestión en la página web de la entidad | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Diseñar incentivos para motivar la participación en los procesos de Rendición de Cuentas | Actividad programada para culminar el mes de septiembre | 0 | N/A
| Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
Servicio al Ciudadano | Estructurar el punto de atención a los ciudadano conforme a la normatividad | Actividad programada para culminar el mes de septiembre | 0 | Implementar el buzón de sugerencias
| Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a través de la página web | Actividad programada para culminar el mes de octubre | 0 | N/A
| Habilitar una línea de atención telefónica al ciudadano | Actividad programada para culminar el mes de mayo | 0 | N/A
| Capacitación a funcionarios y contratistas sobre Servicio al Ciudadano | Actividad programada para culminar el mes de septiembre | 0 | N/A
| Documentar el procedimiento para la Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | El proceso se encuentra documentado, sin embargo a la fecha no ha sido aprobado | 0 | Aprobación del procedimiento de PQRSD
| Aplicar encuesta para la medición de la percepción de la satisfacción del Servicio | Actividad programada para culminar el mes de octubre | 0 | N/A
Transparencia y Acceso a la Información | Implementar una página web para la publicación de la información | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Dar respuesta oportuna a los derecho de petición de documentos y de información | Se ha venido dando respuesta dentro de los términos de Ley a las PQRSD | 40 | N/A
| Elaborar el registro de activos de la información | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Establecer el esquema de publicación de la información | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Determinar la información clasificada y reservada | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Portal web accesible para personas en situación de discapacidad | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
| Realizar seguimiento y monitoreo | Actividad programada para culminar el mes de diciembre | 0 | N/A
Porcentaje de Avance |  |  | 10.2
De 0 a 59% | Zona Baja
De 60 a 79% | Zona Media
De 80 a 100% | Zona Alta

## Seguimiento agosto 2017
Entidad | Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Vigencia | 2017
Fecha de publicacion | 31 de enero de 2017
Seguimiento | Segundo seguimiento corte a 31 de agosto
Fecha seguimiento | 14 de septiembre de 2017
Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % | Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción | Revisión de la política para la Administración de Riesgos Corrupción en la entidad | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | La política de Administración de Riesgos de la entidad está documentada en la Guía de Administración de Riesgos que se encuentra publicada en la carpeta compartida del Sistema Integrado de Gestión (proceso de evaluación)
| Identificar los Riesgos de Corrupción de los procesos | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html
| Monitorear la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los indicadores | Los líderes de procesos realizan el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los indicadores definidos | 66 | Se recomienda a los lideres de procesos cumplir con las activiades programadas en las fechas establecidas
| Efectuar seguimiento a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción | Por parte de control interno se han realizado dos seguimientos del Mapa de Riesgos de corrupción (mayo y septiembre) | 66 | La información se publicó en la página web y se envió a funcionarios y colaboradores a los correos institucionales
Mapa de Riesgos Corrupción | Capacitación en contratación estatal y socialización de la actualización (diciembre de 2016) del manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | Continuar con el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores que son designados como apoyos de supervisión
| Revisar y adoptar el procedimiento de inventarios | El procedimiento de inventarios documentado no se ajusta a la plantilla establecida por la entidad, unido a lo anterior la fecha para cumplimiento de la actividad venció el 30 de junio | 10 | Revisar y ajustar el documento proyectado para que cumpla con los lineamientos establecidos en Manual para la elaboración, aprobación y trámite de la documentación que se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión (Proceso Gestión Administrativa) En el informe de auditoría interna que se está adelantando quedara incluida esta actividad para que se elabore el correspondiente plan de mejoramiento
| Realizar inventarios cada cuatro meses de bienes muebles de la entidad | El área administrativa y financiera realizó inventario de activos fijos con corte a junio, en el que se reporta el estado y uso de los bienes. Este informe fue cotejado con el inventario realizado en el mes de diciembre de 2016, con su respectiva plaqueteada y área de ubicación dentro de la entidad | 50 | N/A
| Elaborar el Manual de Usuarios y Perfiles del aplicativo INSOFT | El día 12 de julio de 2017 la líder del proceso administrativo y financiero realizó reunión con los integrantes de su equipo con el fin de revisar y ajustar el perfil de cada uno de acuerdo con las instrucciones y asesoría del personal de INSOFT, soportes que reposan en el área administrativa y financiera | 100 | El Manual de Funciones INSOFT y Manual de Parámetros Generales se encuentra publicado en la carpeta compartida del Sistema Integrado de Gestión (Proceso Gestión Financiera)
| Reuniones para debatir temas en discusión | El equipo del área jurídica y contratación ante dudas respeto de la interpretación normativa aplicable a casos concretos realizan reuniones a las cuales, dependiendo de la complejidad del tema invitan a los líderes y/o contratistas de otras áreas. En dichas reuniones se analiza y debate el tema para acordar posibles soluciones, de las cuales pueden resultar procesos contractuales, actos administrativos, conceptos, entre otros | 70 | N/A
| Control de actas vecindad (apertura y cierre) y registro de atención de PQRS de la comunidad del área del influencia de la obra | El cierre de las actas de vecindad se realizara una vez finalicen las obras de la Fase III, con respecto a las PQRS radicadas en los puntos de atención al ciudadano (PAC) el control y seguimiento lo realiza el área social y predial | 73 | N/A
| Adoptar los procedimientos que se encuentran documentados | En el proceso de contratación e Infraestructura se han documentado procedimientos que a la fecha no han sido adoptados | 50 | Se recomienda revisar, ajustar y adoptar los procedimientos que están documentados del proceso de contratación y proceso de infraestructura
Racionalización de Tramites | Revisión de la lista de documentos que se solicita para efectuar los pagos a terceros | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Contratacion de un profesional para la administracion y gestion del archivo de la entidad. | La entidad cuenta con dos contratistas que apoyan la organización y control del archivo, sin embargo no se han adoptado los instrumentos archivisticos que se requieren para la gestión documental | 50 | Adelantar el proceso para la contratación de la consultoria para la elaboración de los instrumentos archivisticos para la gestión documental tal como Tabla de Retención Documental -TRD, Programa de Gestión Documental-PGD y Plan Institucional de Archivos-PINAR
Rendición de cuentas | Definir los lineamientos para el Proceso de Rendición de Cuentas | La entidad presenta los resultados de su gestión a la comunidad y partes interesadas en conjunto con la Administración Municipal | N/A | Se recomienda revisar esta actividad y definir si se requiere establecer un lineamiento frente a este componente
| Elaboración de un Informe Semestral de Gestión | El informe de gestión del primer semestre fue elaborado y publicado en la página web de la entidad | 100 | https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/Informe_Gesti%C3%B3n_Primer_Semestre_2017.pdf
| Establecer un cronograma para el proceso de Rendición de Cuentas | La programación esta sujeta al cronograma que fije la Administración Municipal | N/A | N/A
| Publicación del Informe Gestión en la página web de la entidad | Se encuentra publicado en la página web el informe de gestión del primer semestre de 2017 | 50 | Consolidar el informe de gestión de la vigencia 2017 y publicar en la página web de la entidad en el mes de enero de 2017
| Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | El 25 de agosto de 2017, se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la Administración Municipal en este evento la entidad a su vez presento los resultados de gestión adelantada durante los dieciocho meses de gobierno | 100 | N/A
| Diseñar incentivos para motivar la participación en los procesos de Rendición de Cuentas | Esta acción depende de los lineamientos que al respecto que fije la Administración Municipal | N/A | N/A
| Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | La evaluación la realiza la Administración Municipal | N/A | N/A
Servicio al Ciudadano | Estructurar el punto de atención a los ciudadano conforme a la normatividad | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a tráves de la página web | La entidad cuenta con un link para la radicación de las PQRD, sin embargo presenta fallas operativas, debido a un cambio en el proveedor de hosting lo que ocasiono perdida de algunas configuraciones | 50 | En el informe de auditoría interna quedara incluida esta actividad para que se elabore el correspondiente plan de mejoramiento
| Habilitar una línea de atención telefónica al ciudadano | El día 12 de septiembre el área administrativa y financiera informa que fue habilitada la línea móvil 3125832979 para la atención al ciudadano | 100 | Actualizar la informacion de contacto: Carta Trato Digno, pie de página web, membrete etc.
| Capacitación a funcionarios y contratistas sobre Servicio al Ciudadano | Actividad programada para el 30 de septiembre | 0 | Se realizó gestión para la capacitación de funcionarios y contratistas de la Entidad sobre Servicio al Ciudadano
| Documentar el procedimiento para la Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Aplicar encuesta para la medición de la percepción de la satisfacción del Servicio | Se diseñaron por parte del área social y predial dos encuestas que permiten medir la satisfacción de los usuarios frente a la ejecución de las obras y el tramite de las PRSD | 50 | Aplicar las encuestas y socializar los resultados
Transparencia y Acceso a la Información | Seguimiento al portal Web y actualización | Se están publicando de manera permanente las actualizaciones correspondientes en la página web de la entidad | 66 | N/A
| Dar respuesta oportuna a los derechos de petición de documentos y de información | La entidad realiza el control respectivo para garatizar la oportuna respuesta a los derechos de petición de documentos y de información. En el informe de seguimiento de las PQD del primer semestre de 2017, se reporto que el 88% de las peticiones se contestaron oportunamente, por otra parte es necesario mencionar que se atendio la recomendación realizada por control interno en el seguimiento del mes de mayo relacionada con la contratación del servicio de mensajeria | 66 | Garantizar que todas las peticiones sean tramitadas dentro del término oportuno
| Elaborar el registro de activos de la información | La entidad se encuentra en proceso de diseño e implementación de Tablas de Retención Documental - TRD, Plan Institucional de Archivos – PINAR y Programa de Gestión Documental – PGD con un presupuesto asignado por valor de $53.510.000 | 0 | N/A
| Determinar la información clasificada y reservada |  | 0 | N/A
| Volver accesible el portal web para personas en situación de discapacidad | La página web cuenta con acceso directo a la página ConVertic, esta aplicación permite a personas en situación de discapacidad realizar navegación en la página web de la entidad | 100 | N/A
| Realizar seguimiento y monitoreo | Se ha realizado seguimiento y monitoreo a la publicación de la información requerida de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | 66 | N/A
Porcentaje de Avance |  |  | 70.8214
De 0 a 59% | Zona Baja
De 60 a 79% | Zona Media
De 80 a 100% | Zona Alta

## Seguimiento enero 2018
Entidad | Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S, SETP TRANSFEDERAL S.A.S
Vigencia | 2017
Fecha de publicacion | 31 de enero de 2018
Seguimiento | Tercer seguimiento corte a 31 de diciembre
Fecha seguimiento | 31 de diciembre de 2017
Componente | Actividades programadas | Actividades Cumplidas | % | Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción | Revisión de la política para la Administración de Riesgos Corrupción en la entidad | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | La política de Administración de Riesgos de la entidad está documentada en la Guía de Administración de Riesgos que se encuentra publicada en la carpeta compartida del Sistema Integrado de Gestión (proceso de evaluación)
| Identificar los Riesgos de Corrupción de los procesos | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | https://www.setpneiva.gov.co/2-institucional/35-plan-anticorrupcion.html
| Monitorear la ejecución de las actividades y el cumplimiento de los indicadores | Los líderes de procesos realizan el seguimiento de las actividades y el cumplimiento de los indicadores definidos | 66 | Se recomienda a los lideres de procesos cumplir con las activiades programadas en las fechas establecidas
| Efectuar seguimiento a la ejecución del Mapa de Riesgos de Corrupción | Por parte de control interno se han realizado dos seguimientos del Mapa de Riesgos de corrupción (mayo, septiembre y enero de 2018) | 100 | La información se publicó en la página web y se envió a funcionarios y colaboradores a los correos institucionales
Mapa de Riesgos Corrupción | Capacitación en contratación estatal y socialización de la actualización (diciembre de 2016) del manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de marzo de 2017 | 100 | Continuar con el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores que son designados como apoyos de supervisión
| Revisar y adoptar el procedimiento de inventarios | El procedimiento de inventarios documentado no se ajusta a la plantilla establecida por la entidad, unido a lo anterior la fecha para cumplimiento de la actividad venció el 30 de junio | 10 | Revisar y ajustar el documento proyectado para que cumpla con los lineamientos establecidos en Manual para la elaboración, aprobación y trámite de la documentación que se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión (Proceso Gestión Administrativa) En el informe de auditoría interna que se está adelantando quedara incluida esta actividad para que se elabore el correspondiente plan de mejoramiento
| Realizar inventarios cada cuatro meses de bienes muebles de la entidad | El área administrativa y financiera realizó inventario de activos fijos con corte a junio, en el que se reporta el estado y uso de los bienes. Este informe fue cotejado con el inventario realizado en el mes de diciembre de 2016, con su respectiva plaqueteada y área de ubicación dentro de la entidad | 50 | Se recomienda realizar los inventarios según el compromiso adquirido en el mapa de Plan Anticorrupción.
| Elaborar el Manual de Usuarios y Perfiles del aplicativo INSOFT | El día 12 de julio de 2017 la líder del proceso administrativo y financiero realizó reunión con los integrantes de su equipo con el fin de revisar y ajustar el perfil de cada uno de acuerdo con las instrucciones y asesoría del personal de INSOFT, soportes que reposan en el área administrativa y financiera | 100 | El Manual de Funciones INSOFT y Manual de Parámetros Generales se encuentra publicado en la carpeta compartida del Sistema Integrado de Gestión (Proceso Gestión Financiera)
| Reuniones para debatir temas en discusión | El equipo del área jurídica y contratación ante dudas respeto de la interpretación normativa aplicable a casos concretos realizan reuniones a las cuales, dependiendo de la complejidad del tema invitan a los líderes y/o contratistas de otras áreas. En dichas reuniones se analiza y debate el tema para acordar posibles soluciones, de las cuales pueden resultar procesos contractuales, actos administrativos, conceptos, entre otros | 100 | Se recomienda seguir haciendo reuniones para hacer seguimiento a los procesos de área jurídica y contratación.
| Control de actas vecindad (apertura y cierre) y registro de atención de PQRS de la comunidad del área del influencia de la obra | El cierre de las actas de vecindad se realizara una vez finalicen las obras de la Fase III, con respecto a las PQRS radicadas en los puntos de atención al ciudadano (PAC) el control y seguimiento lo realiza el área social y predial | 100 | N/A
| Adoptar los procedimientos que se encuentran documentados | En el proceso de contratación e Infraestructura se han documentado procedimientos que a la fecha no han sido adoptados | 50 | Se recomienda revisar, ajustar y adoptar los procedimientos que están documentados del proceso de contratación y proceso de infraestructura
Racionalización de Tramites | Revisión de la lista de documentos que se solicita para efectuar los pagos a terceros | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Contratacion de un profesional para la administracion y gestion del archivo de la entidad. | La entidad cuenta con dos contratistas que apoyan la organización y control del archivo, sin embargo no se han adoptado los instrumentos archivisticos que se requieren para la gestión documental | 50 | Adelantar el proceso para la contratación de la consultoria para la elaboración de los instrumentos archivisticos para la gestión documental tal como Tabla de Retención Documental -TRD, Programa de Gestión Documental-PGD y Plan Institucional de Archivos-PINAR
Rendición de cuentas | Definir los lineamientos para el Proceso de Rendición de Cuentas | La entidad presenta los resultados de su gestión a la comunidad y partes interesadas en conjunto con la Administración Municipal | N/A | Se recomienda revisar esta actividad y definir si se requiere establecer un lineamiento frente a este componente
| Elaboración de un Informe Semestral de Gestión | El informe de gestión del primer semestre fue elaborado y publicado en la página web de la entidad | 100 | https://www.setpneiva.gov.co/images/pdf/Informes/Informe_Gesti%C3%B3n_Primer_Semestre_2017.pdf
| Establecer un cronograma para el proceso de Rendición de Cuentas | La programación esta sujeta al cronograma que fije la Administración Municipal | N/A | N/A
| Publicación del Informe Gestión en la página web de la entidad | Se encuentra publicado en la página web el informe de gestión del primer semestre de 2017 | 100 | Consolidar el informe de gestión de la vigencia 2017 y publicar en la página web de la entidad en el mes de enero de 2018
| Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | El 25 de agosto de 2017, se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de la Administración Municipal en este evento la entidad a su vez presento los resultados de gestión adelantada durante los dieciocho meses de gobierno | 100 | N/A
| Diseñar incentivos para motivar la participación en los procesos de Rendición de Cuentas | Esta acción depende de los lineamientos que al respecto que fije la Administración Municipal | N/A | N/A
| Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas | La evaluación la realiza la Administración Municipal | N/A | N/A
Servicio al Ciudadano | Estructurar el punto de atención a los ciudadano conforme a la normatividad | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Radicación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias a tráves de la página web | La entidad cuenta con un link para la radicación de las PQRD, sin embargo presenta fallas operativas, debido a un cambio en el proveedor de hosting lo que ocasiono perdida de algunas configuraciones | 50 | En el informe de auditoría interna quedara incluida esta actividad para que se elabore el correspondiente plan de mejoramiento
| Habilitar una línea de atención telefónica al ciudadano | El día 12 de septiembre el área administrativa y financiera informa que fue habilitada la línea móvil 3125832979 para la atención al ciudadano | 100 | Actualizar la informacion de contacto: Carta Trato Digno, pie de página web, membrete etc.
| Capacitación a funcionarios y contratistas sobre Servicio al Ciudadano | Actividad programada para el 30 de septiembre | 100 | Se realizó gestión para la capacitación de funcionarios y contratistas de la Entidad sobre Servicio al Ciudadano
| Documentar el procedimiento para la Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias | Acción reportada como cumplida en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 | 100 | N/A
| Aplicar encuesta para la medición de la percepción de la satisfacción del Servicio | Se diseñaron por parte del área social y predial dos encuestas que permiten medir la satisfacción de los usuarios frente a la ejecución de las obras y el tramite de las PQRSD | 100 | Aplicar las encuestas y socializar los resultados
Transparencia y Acceso a la Información | Seguimiento al portal Web y actualización | Se están publicando de manera permanente las actualizaciones correspondientes en la página web de la entidad | 70 | N/A
| Dar respuesta oportuna a los derechos de petición de documentos y de información | La entidad realiza el control respectivo para garatizar la oportuna respuesta a los derechos de petición de documentos y de información. En el informe de seguimiento de las PQD del primer semestre de 2017, se reporto que el 88% de las peticiones se contestaron oportunamente, por otra parte es necesario mencionar que se atendio la recomendación realizada por control interno en el seguimiento del mes de mayo relacionada con la contratación del servicio de mensajeria | 66 | Garantizar que todas las peticiones sean tramitadas dentro del término oportuno
| Elaborar el registro de activos de la información | La entidad se encuentra en proceso de diseño e implementación de Tablas de Retención Documental - TRD, Plan Institucional de Archivos – PINAR y Programa de Gestión Documental – PGD con un presupuesto asignado por valor de $53.510.000 | 0 | N/A
| Determinar la información clasificada y reservada |  | 0 | N/A
| Volver accesible el portal web para personas en situación de discapacidad | La página web cuenta con acceso directo a la página ConVertic, esta aplicación permite a personas en situación de discapacidad realizar navegación en la página web de la entidad | 100 | N/A
| Realizar seguimiento y monitoreo | Se ha realizado seguimiento y monitoreo a la publicación de la información requerida de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información | 70 | N/A
Porcentaje de Avance |  |  | 81.5
De 0 a 59% | Zona Baja
De 60 a 79% | Zona Media
De 80 a 100% | Zona Alta